# 项目立项书

| 项目名称 | AI智能笔记 |
| --- | --- |
| 项目编号 | SE-FINAL-2026-001 |
| 立项日期 | 2026-08-31 |
| 课程 | 软件工程专业综合实践（240学时 / 8周） |
| 团队人数 | 3 人 |
| 项目周期 | 8 周（48 工作日） |

## 一、项目名称

AI智能笔记 —— 让 AI 对话中的每一个灵感，都成为你的笔记

## 二、项目愿景

### 一句话定义

在与 AI 对话的过程中，发现好内容 → 一键「转笔记/闪念」 → 自动归入个人知识库

### 核心主张

区别于传统笔记软件（Notion、印象笔记）和纯 AI 工具（ChatGPT、Claude）：

| 类型 | 痛点 |
| --- | --- |
| 传统笔记软件 | AI 能力弱，依赖手动整理 |
| 纯 AI 工具 | 对话内容散落，无法沉淀为可复习的知识 |
| AI智能笔记（本项目） | AI 对话结果一键变知识资产 |

## 三、目标用户

| 用户类型 | 描述 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 大学生 / 研究生 | 课程学习、论文写作、考研复习 | 60% |
| 自学者 / 程序员 | 技术学习、AI 工具探索 | 25% |
| 职场新人 | 工作笔记、知识沉淀 | 15% |

### 核心场景

场景 A：AI 学习中沉淀 > 学生在用 AI 解答算法题时，AI 给出的优秀解释、关键代码、对比分析 → 直接「转笔记」沉淀

场景 B：碎片灵感快速捕 > 与 AI 探讨某个问题时突然闪现的灵感 → 一键「转闪念」保存

场景 C：AI 评论辅助复习 > 写完笔记后，AI 自动生成补充、提问、关联建议 → 形成复习闭环

## 四、用户痛点

### 痛点 1：AI 对话内容易流失

- 现状：在 ChatGPT / Claude 问完得到好内容，下次想找却找不到

- 影响：重复提问，浪费时间和 API 成本

- 数据：调研显示 70% 学生曾「收藏过 AI 回复但再也没看过」

### 痛点 2：手动复制粘贴繁琐

- 现状：觉得 AI 回复好，要切换到笔记软件复制粘贴、调整样式

- 影响：流程割裂，懒得记

- 典型场景：对话到一半被打断，复制粘贴的「仪式感」让人放弃

### 痛点 3：笔记与 AI 上下文割裂

- 现状：笔记软件不知道你在和 AI 聊什么，AI 也不知道你笔记里有什么

- 影响：知识孤岛，无法形成体系

### 痛点 4：复习无抓手

- 现状：笔记存了一堆，复习时没有 AI 引导

- 影响：记了等于没记

## 五、产品定位

AI智能笔记 是 以 AI 对话为核心入口 的学习笔记平台：

“问 AI → 选内容 → 一键成笔记 → AI 帮你复习”

### 核心定位关键词

| 关键词 | 含义 |
| --- | --- |
| AI 优先 | AI 对话是一等公民，不是辅助插件 |
| 一键沉淀 | 从对话到笔记，零摩擦 |
| 知识资产 | 所有对话可搜索、可复习、可关联 |
| 可复习 | AI 评论 + 搜索 + 标签，三位一体 |

## 六、核心功能

### ⭐ F0. AI 内容一键创建为笔记 / 闪念（项目最核心）

#### 能力描述

用户在与 AI 对话的过程中，可以： - 选中 AI 回复中的某段文字 → 一键「转笔记」/「转闪念」 - 一键「保存整段对话」为笔记 - 系统自动记录来源对话 ID，可点击回到原始对话

#### 用户操作流

与 AI 对话 → 看到有价值的内容
    ↓
方式 1：鼠标选中文字 → 浮出工具条 → 点击「转笔记」/「转闪念」
方式 2：点击消息底部「转笔记」按钮 → 保存整段
    ↓
弹出标题输入框（可选）+ 标签选择（可选）
    ↓
确认 → 内容入库 → 跳转到新笔记详情页

#### 技术实现要点

- 消息体增加 savedAsNoteId 字段（关联到 Note.id）

- Note 增加 sourceMessageId 和 sourceConversationId（可选）

- tRPC 新增 procedure：message.saveAsNote({ messageId, type, content, tagNames })

### F1. 基础笔记管理

- 创建 / 编辑 / 删除笔记

- Markdown 语法支持

- 标签管理（多对多）

- 全文搜索

### F2. 闪念速记

- 全局快捷键 Ctrl/Cmd + Shift + N

- 一句话记录灵感

- 后期可升级为完整笔记

### F3. AI 对话助手

- 多轮对话

- 流式输出（打字机效果）

- 对话历史持久化

- 上下文最多 20 轮

### F4. AI 自动评论

- 保存笔记后 AI 自动生成 1-2 条评论

- 内容类型：补充、提问、扩展建议

- 与用户评论视觉区分

### F5. 用户系统

- 注册 / 登录 / 登出

- Session 鉴权

- 数据隔离（每人只看自己的）

### 扩展功能（加分项，挑 1-2 个）

- 笔记引用 [[标题]]：在编辑笔记时输入 [[ 触发 AI 对话中提到过的笔记建议

- 从笔记反向跳回对话：笔记详情页显示「来自对话 XXX」，点击跳转

- AI 复习卡片：基于笔记自动生成问答题

- 暗色模式

## 七、明确不做（Out of Scope）

为聚焦核心，以下功能本期不实现：

- ❌ Todo / 待办 / 任务管理（不在课设范围内，避免产品边界蔓延）

- ❌ 多人协作笔记

- ❌ 笔记分享 / 公开链接

- ❌ 移动端 App（仅响应式 Web）

- ❌ 附件上传（图片、文件）

- ❌ 桌面端（Tauri）

- ❌ 国际化（i18n）

- ❌ 第三方登录（OAuth）

## 八、技术栈

### 后端

- 运行时：Node.js 20+

- 框架：Express + tRPC

- ORM：Prisma

- 数据库：SQLite（开发）/ PostgreSQL（生产）

- AI：OpenAI SDK（gpt-4o-mini）

### 前端

- 构建：Vite + React 18 + TypeScript

- 样式：Tailwind CSS

- 状态：React Query（tRPC 配套）

- 路由：React Router 6

- 编辑器：textarea + react-markdown

- 图标：Lucide Icons

### 部署

- Docker Compose（单容器：nginx + node）

- 平台：Linux 服务器（阿里云 ECS 2核4G）

### AI 辅助开发

- Cursor / Claude Code（编码）

- 通义灵码 / Trae（辅助）

## 九、技术难点

### 难点 1：AI 内容一键转笔记的 UX

- 挑战：如何让「选中文字 → 转笔记」足够自然，不打断对话流

- 方案：浮动工具条 + 模态框确认 + 智能默认标题

- 工作量：2 人天

### 难点 2：流式 AI 对话 + 消息入库

- 挑战：流式输出过程中如何保存完整消息，并支持「选中片段」操作

- 方案：SSE 流式 + 前端边接收边缓存到 React state + 完成后批量入库

- 工作量：3 人天

### 难点 3：双向追溯（笔记 ↔ 对话）

- 挑战：笔记能跳回对话，对话能定位笔记

- 方案：Note.sourceConversationId + Message.savedAsNoteId

- 工作量：1 人天

### 难点 4：单容器部署

- 方案：Docker 多阶段构建 + supervisor 进程管理

- 工作量：1 人天

## 十、工作量预估

| 阶段 | 任务 | 课时 | 工作日 | 主要负责角色 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 项目立项 | 编写立项书 | 6 | 1 | 产品经理 |
| 2. 需求分析 | 需求调研 + 撰写规格说明书 | 8 | 2 | 需求分析师 |
| 3. 原型设计 | Axure 高保真原型 | 26 | 6 | 产品经理 |
| 4. 原型评审 | 内审 + 答辩 | 20 | 4 | 全员 |
| 5. 系统设计 | 架构设计 + 数据库 + API | 40 | 9 | 系统架构师 |
| 6. 系统开发 | 前后端编码 | 80 | 18 | 前端 + 后端 |
| 7. 软件测试 | 功能测试 + Bug 修复 | 20 | 4 | QA + 全员 |
| 8. 系统部署 | Docker + Linux 上线 | 10 | 2 | DevOps |
| 9. 验收评审 | 答辩准备 + 演示 | 30 | 6 | 全员 |
| 合计 |  | 240 课时 | 52 工作日 | 3 人 |

注：52 工作日 / 3 人 ≈ 17.3 工作日 / 人，负荷合理

## 十一、团队分工

### 3 人组角色分配

| 成员 | 角色 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 苏清沐（组长） | 技术负责人 + 后端工程师 | 系统设计、后端开发、代码合并 |
| 成员 A | 产品经理 + 需求分析师 | 立项书、需求规格、原型设计 |
| 成员 B | 前端工程师 + QA + DevOps | 前端开发、测试、部署 |

## 十二、风险评估

| 风险 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| AI API 调用成本超支 | 中 | 用 gpt-4o-mini，限制上下文长度 |
| AI UX 设计挑战 | 中 | 尽早做交互原型评审 |
| 流式对话入库实现复杂 | 中 | 先做简单版（等待完整回复再入库），再优化 |
| Docker 部署踩坑 | 低 | 提前一周预演 |
| 课设评审严格 | 中 | 文档先行，每周交付一份 |

## 十三、预期成果

### 交付物清单

- ☒ 《项目立项书》（本文档）

- ☐ 《需求规格说明书》

- ☐ 《系统设计报告》

- ☐ 《软件安装与使用说明》

- ☐ 高保真原型文件（Axure）

- ☐ 完整可运行项目代码（GitHub）

- ☐ 部署上线的线上地址

- ☐ 演示视频（5 分钟内）

### 项目链接（待补充）

- GitHub：https://github.com/your-team/ai-smart-notes

- 线上地址：http://your-domain.com

- 演示视频：待上传

## 十四、签字确认

| 角色 | 姓名 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组长 |  |  |  |
| 产品经理 |  |  |  |
| 后端工程师 |  |  |  |
| 前端工程师 |  |  |  |
| 指导教师 |  |  |  |

本立项书依据《软件工程专业综合实践课程改革方案》编写